## Sheet1
积分商城项目功能列表
经销商端后台功能列表
需求编号 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 完成情况 | 备注
R-001 | 登录 | 登录 | 在平台运营端的“商家管理”中配置帐号，进行登录 | √
R-002 | 商品管理 | 商品列表及搜索 | 查看/搜索所有商品，商家仅可见自己录入的商品 | √
R-003 |  | 新增/编辑/删除商品 | 商品名称、编号、换购积分价、库存数量、小图、轮播图、详情图，新增/修改的商品需提交平台审核。审核未通过的商品可修改后提交审核。 | √
R-004 |  | 上架/下架管理 | 显示所有已审核通过的商品，执行上架/下架操作 | √
R-005 |  | 分类管理 | 商品类别管理（新增、修改、删除类别） | × | 分类管理仅平台管理员操作
R-006 | 订单管理 | 订单列表及搜索 | 查看/搜索该商家的所有订单,订单原始状态为新订单 | √
R-007 |  | 发货 | 发货：运营填写快递公司名称+快递单号，保存后，状态变为已发货。 | √
R-008 |  | 取消订单 | 运营经过线下与用户沟通确认，线上取消该用户的订单。订单状态变为已取消，同时积分返还给用户。
R-009 |  | 收货 | 这是前台操作，用户收货后，执行收货操作，订单状态变为已结束。
R-010 | 报表中心 | 商家积分兑换报表 | 商家、用户来源APP、用户ID、兑换商品、兑换商品数量、已兑换积分、兑换时间，商家仅可见自己录入的商品的统计信息。支持导出excel，进行对账。 | √
平台运营管理后台功能列表
需求编号 | 模块 | 功能 | 功能描述 | √
S-001 | 登录 | 登录 | 帐号登录，在员工管理中配置登录帐号。 | √
S-002 | 商城管理 | 商城列表及搜索 | 查看/搜索所有商城 | √
S-003 |  | 新增/编辑/删除商城 | 新增、修改、删除商城，商场新增\修改时，不管商家入驻。 | √
S-004 |  | 商家入驻 | 设置商家可以入驻哪些商城 | √
S-005 | 商品管理 | 商品列表及搜索 | 查看/搜索所有商品：商品图片，商品编号，商品名称，商品分类，参考价，兑换积分，经销商名称 | √
S-006 |  | 编辑/删除商品 | 商品名称、编号、换购积分价、库存数量、小图、轮播图、详情HMTL内容，显示所属商家（不可修改）。 | √ | 平台不做商品编辑操作
S-007 |  | 商品审核 | 显示待审核商品列表，对单个或者批量商品审核通过或不通过。审核不通过时一定要填写原因。审核通过或不通过，都短信通知商家。 | √ | 取消短信通知
S-008 |  | 上架/下架管理 | 显示所有已审核通过的商品，执行上架/下架操作。强制下架商家商品会短信通知商家。 | √ | 取消短信通知
S-009 |  | 分类管理 | 商品类别管理（新增、修改、删除类别），二级分类有小图 | √ | 需求变更为仅一级分类
S-010 | 内容管理 | 首页BANNER设置 | 分为图片跳转或 文字链接跳转两种方式： 方式 1）上传BANNER-填写BANNER跳转的H5链接 方式 2）输入文字内容-填写文字内容跳转的H5链接 标题，描述，图片，跳转URL，类型（发现，首页BANNER,分类BANNER） | √
S-011 |  | 发现 | 每条信息分为三种配置方式（三选一）： 方式 1）上传BANNER-填写BANNER跳转的H5链接 方式 2）输入文字内容-填写文字内容跳转的H5链接 方式 3）嵌入直播URL - 输入直播标题 | × | 已取消
S-012 | 订单管理 | 订单列表及搜索 | 查看/搜索所有订单,订单原始状态为新订单 | √
S-013 |  | 发货 | 发货：运营填写快递公司名称+快递单号，保存后，状态变为已发货。执行发货操作后，会短信通知用户。 | × | 仅经销商操作
S-014 |  | 取消订单 | 运营经过线下与用户沟通确认，线上取消该用户的订单。订单状态变为已取消，同时积分返还给用户。取消订单后会短信通知用户。取消订单一定要填写原因。 | ×
S-015 |  | 收货 | 这是前台操作，用户收货后，执行收货操作，订单状态变为已结束。
S-016 | 商家管理 | 商家列表及搜索 | 查看/搜索所有商家 | √
S-017 |  | 新增/编辑/删除商家 | 管理商家 | √
S-018 |  | 商家帐号管理 | 创建商家登录帐号、修改密码、关闭帐号 | √
S-019 | 短信管理 | 短信列表及搜索 | 查看/搜索所有发出的短信 | √ | 短信管理改为消息管理
S-020 | 报表中心 | 商家积分兑换报表 | 商家、用户来源APP、用户ID、兑换商品、兑换商品数量、已兑换积分、兑换时间，支持导出excel，进行对账。 | √
S-021 | 权限管理 | 员工管理 | 管理员工，配置运营平台账号，管理员工角色 | √ | 平台管理员有数据字典操作、其他为管理员角色操作
S-022 |  | 数据字典 | 设置系统所有用到的数据字典 | √
S-023 |  | 角色管理 | 修改、删除角色 | √
S-024 |  | 权限设置 | 给角色授权 | √
前台功能列表
需求编号 | 模块 | 功能 | 功能描述 | √
T-001 | 首页 | 接入积分商城 | 自动登录认证，自动传入来源APP及积分 | √
T-002 |  | 商品分类 | 显示商品分类，方便商品搜索 | √
T-003 |  | 商品列表展示 | 根据积分过滤，显示商品列表。 | √ | 后考虑商品数据不多。改为全部的商品都显示，按积分顺序排列
T-004 |  | 商品搜索 | 对商品关键字进行搜索，搜索结果可以查看详情 | √
T-005 |  | 商品详情 | 显示商品详情 | √
T-006 |  | 加入购物车 | 将商品加入购物车 | √
T-007 |  | banner | 显示S-010设置的banner内容。 | √ | 对应首页的轮播图和icon
T-008 |  | 发现 | 显示S-011设置的“发现”内容。 | √
T-009 | 购物车 | 管理购物车 | 管理购物车，可以修改数量，或删除商品。购物车中已经下架的商品自动提示失效，不可选择此商品下单。 | √
T-010 |  | 下单 | 在购物车中选择若干商品，确认兑换后，进入下单页面，填写收货地址、联系人、联系电话。 | √
T-011 |  | 订单拆分 | 如果用户一次购买的多个商品，分别归属于不同的经销商或者平台管理者，那么该支付订单会被拆分成多个商品订单，分别给到不同的经销商和平台管理者来进行发货 | √
T-012 |  | 下单成功与消息 | 下单成功后，进入下单成功提示页面，同时发送短信通知商家。 | √ | 短信功能取消，直接通过消息
T-013 | 我的 | 个人信息 | 查看头像、呢称、邮箱、手机等个人信息，并可以修改。 | √ | 积分商城中的个人信息是为商城APP带过来的，只能查看不可进行修改
T-014 |  | 我的积分 | 当前登录所选的分销电商的当前积分，以及积分消费明细 | √
T-015 |  | 我的订单 | 管理我的订单列表 | √
T-016 |  | 订单详情及收货 | 查看订单详情，执行收货操作。 | √
T-017 |  | 收货地址 | 管理收货地址 | √
T-018 |  | 退出登录 | 退出当前登录状态。 | √