## Sheet1
api接口
code | method | url | desc | 开发责任人 | 计划完成时间 | 完成
1 | GET | /v1/banners | 获取内容列表 | 吕游 | 2018-4-18 | 2018-4-18
2 | GET | /v1/goods | 查询商品列表 | 吕游 | 2018-4-18 | 2018-4-18
3 | GET | /v1/dictionary | 获取指定KEY的字段项（推荐类型） | 吕游 | 2018-4-18 | 2018-4-18
4 | GET | /v1/catagories | 商品分类列表（暂时不做） | 吕游 | 2018-4-24 | 2018-4-24
5 | GET | /v1/appLogin | 向APP商城发出认证请求 | 吕游 | 2018-4-18 | 2018-4-18
6 | GET | /v1/goods/{id} | 查看商品详情 | 吕游 | 2018-4-18 | 2018-4-19
7 | GET | /v1/carts/total | 查询购物车商品总数量 | 吕游 | 2018-4-18 | 2018-4-19
8 | POST | /v1/carts | 加入购物车 | 吕游 | 2018-4-19 | 2018-4-19
9 | PUT | /v1/carts/{id} | 修改购物车商品数量 | 吕游 | 2018-4-19 | 2018-4-19
10 | GET | /v1/orders | 查看订单列表 | 吕游 | 2018-4-19 | 2018-4-20
11 | PUT | /v1/orders/{id} | 确认收货 | 吕游 | 2018-4-19 | 2018-4-20
12 | GET | /v1/orders/{id} | 查看订单详情 | 吕游 | 2018-4-19 | 2018-4-20
13 | GET | /v1/orders/isNewCount | 查询订单数量 | 吕游 | 2018-4-19 | 2018-4-20
14 | DELETE | /v1/orders/{id} | 删除订单（逻辑删除） | 吕游 | 2018-4-20 | 2018-4-20
15 | GET | /v1/tips | 查看消息列表 | 吕游 | 2018-4-20 | 2018-4-22
16 | PUT | /v1/tips/{id} | 查看消息 | 吕游 | 2018-4-20 | 2018-4-22
17 | GET | /v1/tips/isNewCount | 获取新消息数量 | 吕游 | 2018-4-20 | 2018-4-22
18 | DELETE | /v1/tips/{id} | 删除消息（逻辑删除） | 吕游 | 2018-4-20 | 2018-4-22
19 | GET | /v1/merberInfo | 查询会员信息（待沟通） | 吕游 | 2018-4-20 | 2018-4-22
20 | GET | /v1/address/{id} | 获取收货地址 | 吕游 | 2018-4-23 | 2018-4-22
21 | GET | /v1/address | 获取收货地址列表 | 吕游 | 2018-4-23 | 2018-4-22
22 | POST | /v1/address | 新增收货地址 | 吕游 | 2018-4-23 | 2018-4-22
23 | POST | /v1/address/{id} | 修改收货地址 | 吕游 | 2018-4-23 | 2018-4-22
24 | PUT | /v1/address/{id} | 设置默认收货地址 | 吕游 | 2018-4-23 | 2018-4-22
25 | DELETE | /v1/address/{id} | 删除收货地址（逻辑删除） | 吕游 | 2018-4-23 | 2018-4-22
26 | GET | /v1/carts | 查看购物车列表 | 吕游 | 2018-4-24 | 2018-4-23
27 | POST | /v1/carts | 购物车结算 | 吕游 | 2018-4-24 | 2018-4-24
28 | DELETE | /v1/carts/{id} | 删除购物车记录（物理删除） | 吕游 | 2018-4-24 | 2018-4-24
29 | GET | /v1/records | 查询积分消费记录 | 吕游 | 2018-4-24 | 2018-4-24
30 | POST | /v1/goods/{id} | 立即兑换商品 | 吕游 | 2018-4-24 | 2018-4-24