## 第1-2周
双 周 工 作 计 划 | [38 empty] | 进 度 报 告
项 目: | [29 empty] | C 必 须 被 咨 询 / 访 谈 | 深圳云尚云
积分商城项目 | [29 empty] | X 执 行 工 作 任 务 | 周宝 | 吴俊学 | 吕游 | 刘立备 | 程晨 | 林金宇 | 蓝冬杰 | 肖湖瑶
P 管 理 / 负 责 工 作 任 务
计 划 下 达 时 间: | [8 empty] | 批 准： | [20 empty] | d 部 分 或 共 同 决 策
|  | 2018-4-16 | [27 empty] | D 最 终 决 策
计 划 期 间: |  | 2018-04-20 | [6 empty] | 计 划 完 成 时 间: |  |  |  | 2018-04-28 | [16 empty] | I 必 须 被 知 会 | [8 empty] | 已 完 成 工作量 | 剩 余 工作量 | 预 计 完成日期 | 注 释
J 接受
| 星期日 |  | 星期一 |  | 星期二 |  | 星期三 |  | 星期四 |  | 星期五 |  | 星期六 |  | 星期日 |  | 星期一 |  | 星期二 |  | 星期三 |  | 星期四 |  | 星期五 |  | 星期六
工 作 量 | 2018-04-20 | 2018-04-20 12:00 | 2018-04-21 | 2018-04-21 12:00 | 2018-04-22 | 2018-04-22 12:00 | 2018-04-23 | 2018-04-23 12:00 | 2018-04-24 | 2018-04-24 12:00 | 2018-04-25 | 2018-04-25 12:00 | 2018-04-26 | 2018-04-26 12:00 | 2018-04-27 | 2018-04-27 12:00 | 2018-04-28 | 2018-04-28 12:00 | 2018-04-29 | 2018-04-29 12:00 | 2018-04-30 | 2018-04-30 12:00 | 2018-05-01 | 2018-05-01 12:00 | 2018-05-02 | 2018-05-02 12:00 | 2018-05-03 | 2018-05-03 12:00 |  | 工 作 任 务
[29 empty] | 1 | 项目晨会，确认本周任务安排 | I | J | I | I | I | I | I | I | 100%
[29 empty] | 2 | 整理前端API接口文档 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 3 | 在项目中创建Restful API模块 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 4 | 为API模块添加shiro控制 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 5 | 完成接口文档中1-8接口 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 6 | 根据API接口文档修改表结构和后台部分业务逻辑 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 7 | 完成商品审核模块 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 8 | 完成商品列表模块 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 9 | 制作前台页面 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 10 | 完成接口文档中剩余接口 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 11 | 测试后台程序，修改bug | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 12 | 测试API接口，修改bug | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 13 | 修改前台页面效果 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 14 | 在测试环境上部署后台项目 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 15 | 完成前台首页数据绑定 | I | X | X | X | X | X | X | X | 30% |  |  | 顺延1周
- 问 题 描 述:
- 可 能 原 因:
- 可 能 结 果:
- 建 议 措 施:
- 相 关 资 料:
编制：吕游