## 第1-2周
双 周 工 作 计 划 | [38 empty] | 进 度 报 告
项 目: | [29 empty] | C 必 须 被 咨 询 / 访 谈 | 深圳云尚云
积分商城项目 | [29 empty] | X 执 行 工 作 任 务 | 周宝 | 吴俊学 | 吕游 | 刘立备 | 程晨 | 林金宇 | 蓝冬杰 | 肖湖瑶
P 管 理 / 负 责 工 作 任 务
计 划 下 达 时 间: | [8 empty] | 批 准： | [20 empty] | d 部 分 或 共 同 决 策
|  | 2018-5-2 | [27 empty] | D 最 终 决 策
计 划 期 间: |  | 2018-04-04 | [6 empty] | 计 划 完 成 时 间: |  |  |  | 2018-04-11 | [16 empty] | I 必 须 被 知 会 | [8 empty] | 已 完 成 工作量 | 剩 余 工作量 | 预 计 完成日期 | 注 释
J 接受
| 星期日 |  | 星期一 |  | 星期二 |  | 星期三 |  | 星期四 |  | 星期五 |  | 星期六 |  | 星期日 |  | 星期一 |  | 星期二 |  | 星期三 |  | 星期四 |  | 星期五 |  | 星期六
工 作 量 | 2018-04-04 | 2018-04-04 12:00 | 2018-04-05 | 2018-04-05 12:00 | 2018-04-06 | 2018-04-06 12:00 | 2018-04-07 | 2018-04-07 12:00 | 2018-04-08 | 2018-04-08 12:00 | 2018-04-09 | 2018-04-09 12:00 | 2018-04-10 | 2018-04-10 12:00 | 2018-04-11 | 2018-04-11 12:00 | 2018-04-12 | 2018-04-12 12:00 | 2018-04-13 | 2018-04-13 12:00 | 2018-04-14 | 2018-04-14 12:00 | 2018-04-15 | 2018-04-15 12:00 | 2018-04-16 | 2018-04-16 12:00 | 2018-04-17 | 2018-04-17 12:00 |  | 工 作 任 务
[29 empty] | 1 | 项目晨会，确认本周任务安排 | I | J | I | I | I | I | I | I | 100%
[29 empty] | 2 | 测试后台程序，测试API接口 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 3 | 修改前后台bug | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 4 | 在测试服务器上部署修改测试后的新项目版本 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 5 | 完成前台首页数据绑定 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 6 | 完成购物车界面数据绑定 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 7 | 完成商品模块界面数据绑定 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 8 | 完成我的信息界面数据绑定 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 9 | 完成积分报表明细界面数据绑定 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 10 | 测试页面数据绑定结果 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
[29 empty] | 11 | 修改前端界面效果 | I | X | X | X | X | X | X | X | 100%
- 问 题 描 述:
- 可 能 原 因:
- 可 能 结 果:
- 建 议 措 施:
- 相 关 资 料:
编制：吕游